## RESUMO
ESTADO DO PARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE OUREM
CNPJ: 05.361.845/0001-26
| Objeto |  | B.D.I.
| CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REFORMA DE CAMARA MUNICIPLA DE OUREM |  | 20%
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE OUREM/PA
DATA: 17 DE JUNHO DE 2022
PLANILHA RESUMO
Item | Descrição | TOTAL
1 | CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA CAMARA DE OUREM | 162915.72
TOTAL GERAL DA OBRA |  | 162915.72

## planilha CAMARA
ESTADO DO PARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE OUREM
CNPJ: 05.361.845/0001-26
|  | Objeto |  |  |  | B.D.I. | Bancos | [6 empty] | B.D.I. |  | B.D.I. |  |  |  |  | B.D.I. |  |  | B.D.I.
|  | CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REFORMA DE CAMARA MUNICIPLA DE OUREM |  |  |  | 0.2 | SEDOP - 03/2021 - Pará | [6 empty] | 20% |  | 0.3 |  |  |  |  | 20% |  |  | 20%
|  | ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE OUREM/PA | [5 empty] | DATA: 17 DE JUNHO DE 2022 |  | 120% | [12 empty] | 125%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |  |  | Quant. | Quant. | Valor Unit |  | Valor Unit |  |  |  | Quant. | Valor Unit |  |  | Valor Unit
1 |  |  | PAREDE ESTRUTURADA |  |  |  |  | 56727.73 | 34.82% |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.1 | 60247 | SEDOP | Alvenaria estrutural articulada armada | M2 | 38.25 | 210.36 | 252.43 | 9655.45 | 29.18% |  | 8046.27 | 12 | 60 | 56.08 | 3364.8 | 56.08 | 672.96 | 72.904 | 874.848 | 50 | 56.08 | 2804 |  | 96
1.2 | 50353 | SEDOP | Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento) | M3 | 0.25 | 1745.42 | 2094.5 | 523.63 | 0.3214% |  | 436.355 | 12 | 60 | 56.08 | 3364.8 | 56.08 | 672.96 | 72.904 | 874.848 | 39 | 56.08 | 2187.12 |  | 56.08
1.3 | 50757 | SEDOP | Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento) | M3 | 12.5 | 2389.17 | 2867 | 35837.5 | 22% |  | 29864.625 | 12 | 60 | 56.08 | 3364.8 | 56.08 | 672.96 | 72.904 | 874.848 | 50 | 56.08 | 2804 |  | 96
1.4 | 50353 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | M3 | 5 | 1785.19 | 2142.23 | 10711.15 | 6.575% |  | 8925.95 | 12 | 60 | 56.08 | 3364.8 | 56.08 | 672.96 | 72.904 | 874.848 | 39 | 56.08 | 2187.12 |  | 56.08
2 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 43552.22 | 26.73% |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2.1 | 130759 | SEDOP | Porcelanato (polido) - Padrão Alto | M2 | 274.35 | 119 | 142.8 | 39177.18 | 24.05% |  | 32647.65 | 12 | 60 | 56.08 | 3364.8 | 56.08 | 672.96 | 72.904 | 874.848 | 50 | 56.08 | 2804 |  | 96
2.2 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | M2 | 66.5 | 10.83 | 13 | 864.5 | 0.5306% |  | 720.195 | 12 | 60 | 56.08 | 3364.8 | 56.08 | 672.96 | 72.904 | 874.848 | 39 | 56.08 | 2187.12 |  | 56.08
2.3 | 50740 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast | M2 | 66.5 | 43.99 | 52.79 | 3510.54 | 2.155% |  | 2925.335 | 12 | 60 | 56.08 | 3364.8 | 56.08 | 672.96 | 72.904 | 874.848 | 39 | 56.08 | 2187.12 |  | 56.08
3 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 5575.05 | 3.422% |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3.1 | 91511 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm | M2 | 5.1 | 510.41 | 612.49 | 3123.7 | 1.917% |  | 2603.091 | 12 | 60 | 56.08 | 3364.8 | 56.08 | 672.96 | 72.904 | 874.848 | 50 | 56.08 | 2804 |  | 96
3.2 | 91517 | SEDOP | Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm | M2 | 0.5 | 504.64 | 605.57 | 302.79 | 0.1859% |  | 252.32 | 12 | 60 | 56.08 | 3364.8 | 56.08 | 672.96 | 72.904 | 874.848 | 39 | 56.08 | 2187.12 |  | 56.08
3.3 | 90825 | SEDOP | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | M2 | 5.7 | 314.12 | 376.94 | 2148.56 | 1.319% |  | 1790.484 | 12 | 60 | 56.08 | 3364.8 | 56.08 | 672.96 | 72.904 | 874.848 | 39 | 56.08 | 2187.12 |  | 56.08
4 |  |  | SISTEMAS DE PISO E FORRO |  |  |  |  | 57060.72 | 35.02% |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
4.1 | 71360 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura | KG | 750 | 24.85 | 29.82 | 22365 | 13.73% |  | 18637.5 | 12 | 60 | 56.08 | 3364.8 | 56.08 | 672.96 | 72.904 | 874.848 | 39 | 56.08 | 2187.12 |  | 49.7
4.2 | 120770 | SEDOP | Rodape em Porcelanato | M | 39 | 70.1 | 84.12 | 3280.68 | 2.014% |  | 2733.9 | 12 | 60 | 56.08 | 3364.8 | 56.08 | 672.96 | 72.904 | 874.848 | 39 | 56.08 | 2187.12 |  | 56.08
4.3 | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | M2 | 324 | 47.22 | 56.66 | 18357.84 | 11.27% |  | 15299.28 | 12 | 60 | 56.08 | 3364.8 | 56.08 | 672.96 | 72.904 | 874.848 | 39 | 56.08 | 2187.12 |  | 49.7
4.4 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | M2 | 324 | 33.58 | 40.3 | 13057.2 | 8.015% |  | 10879.92 | 12 | 60 | 56.08 | 3364.8 | 56.08 | 672.96 | 72.904 | 874.848 | 39 | 56.08 | 2187.12 |  | 41.75
[17 empty] | 9421.44 |  | 12247.872 | 590 |  | 33087.2
[5 empty] | Total BDI |  | 33087.2 | [5 empty] | Total sem BDI |  | 47107.2
[5 empty] | Total sem BDI |  | 129828.52 | [5 empty] | Total BDI |  | 9421.44
[5 empty] | Total com BDI |  | 162915.72 | [5 empty] | Total com BDI
162915.72

## cronograma CAMARA
ESTADO DO PARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE OUREM
CNPJ: 05.361.845/0001-26
B.D.I.
20%
CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REFORMA DE CAMARA MUNICIPLA DE OUREM
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE OUREM/PA
DATA: 17 DE JUNHO DE 2022
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | PAREDE ESTRUTURADA | 56727.73 | 56727.73
2 | REVESTIMENTOS | 43552.22 | 43552.22
3 | ESQUADRIAS | 5575.05 | 836.2575 | 2230.02 | 2508.7725
4 | SISTEMAS DE PISO E FORRO | 57060.72 |  | 28530.36 | 28530.36
| TOTAL GERAL | 162915.72
Porcentagem |  |  | 62.07% | 18.88% | 19.05% | 0%
Custo |  |  | 101116.2075 | 30760.38 | 31039.1325 | 0
Porcentagem Acumulado |  |  | 62.07% | 80.95% | 100% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 101116.2075 | 131876.5875 | 162915.72 | 162915.72
Engª Civil Tayrine Kirna Silveira - CREA 151035882-0

## BDI
ESTADO DO PARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE OUREM
CNPJ: 05.361.845/0001-26
CÁLCULO DO BDI
|  | Objeto: | CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REFORMA DE CAMARA MUNICIPLA DE OUREM
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE OUREM/PA
VALORES ADOTADOS:
|  | AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3.11 | %
|  | S+G | SEGURO + GARANTIA |  | 1 | %
|  | R | RISCO |  | 1.1 | %
|  | DF | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.25 | %
|  |  | ISS |  | 5 | %
|  | I | PIS |  | 0.65 | %
|  |  | COFINS |  | 3 | %
|  |  | TOTAL "I" = |  | 8.65 | %
|  | L | LUCRO |  | 8.96 | %
FÓRMULA DE CÁLCULO:
|  | BDI = | (1 + ( AC + S + R + G )) ( 1 + DF ) ( 1 + L) | - | 1 |  | x | 100
( 1 - I)
CÁLCULO:
|  | BDI = | 139.1661 | - | 1 |  |  | = | 20%
-6.958
|  |  | O VALOR DO BDI ADOTADO É DE : |  | 20.0009 | %
DATA: 17 DE JUNHO DE 2022
Os cálculos estão em conformidade ao " ACORDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO "