## RESUMO
ESTADO DO PARÁ CAMARA MUNICIPAL DE OUREM CNPJ: 05.361.845/0001-26
| Objeto |  | B.D.I.
| ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OUREM |  | 28.82%
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE OUREM/PA
DATA: OUTUBRO DE 2023
PLANILHA RESUMO
Item | Descrição | TOTAL
1 | REFORMA DA CAMARA | 178484.61
TOTAL GERAL DA OBRA |  | 178484.61

## planilha CÂMARA
ESTADO DO PARÁ CAMARA MUNICIPAL DE OUREM CNPJ: 05.361.845/0001-26
|  | Objeto |  |  |  | B.D.I. | Bancos | [5 empty] | B.D.I. |  | B.D.I. |  |  |  |  | B.D.I. |  |  | B.D.I.
|  | ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | 28.82% | SEDOP - 10/2023 - Pará | [5 empty] | 28.82% |  | 0.3 |  |  |  |  | 28.82% |  |  | 28.82%
|  | ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE OUREM/PA | [5 empty] | DATA: OUTUBRO DE 2023 |  | 128.8% | [11 empty] | 125%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |  |  | Quant. | S/ B.D.I. |  | Valor Unit |  |  |  | Quant. | Valor Unit |  |  | Valor Unit | 4237.755
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 10772.22 | 6.035% | 6.035% |  |  | 8362.06
1.1 | 11171 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | CJ | 1 | 6557.38 | 8447.22 | 8447.22 | 4.733% |  | 6557.38 | 1 | 6557.38 | #REF! | 173.45 | 173.45 | 225.485 | 225.485 | 1 | 6158.29 | 6158.29 |  | 4250 | 6557.38
1.2 | 11340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de grafica | M2 | 6 | 181.18 | 233.4 | 1400.4 | 0.7846% |  | 181.18 | 6 | 1087.08 | #REF! | 173.45 | 1040.7 | 225.485 | 1352.91 | 6 | 173.45 | 1040.7 |  | 173.45 | 1087.08
1.3 | 10786 | SEDOP | Aluguel e montagem de andaime metálico | M2/Mê | 60 | 11.96 | 15.41 | 924.6 | 0.518% |  | 11.96 | 60 | 717.6 | #REF! | 173.45 | 10407 | 225.485 | 13529.1 | 65.6 | 11.36 | 745.216 |  | 11.36 | 717.6
2 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA |  |  |  |  | 581.34 | 0.3257% | 0.3257% |  |  | 451.17 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2.1 | 20235 | SEDOP | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | M2 | 6.12 | 31.03 | 39.97 | 244.62 | 0.1371% |  | 31.03 | 6.12 | 189.9036 | #REF! | 50.91 | 311.5692 | 66.183 | 405.04 | 22.56 | 50.91 | 1148.5296 |  | 5.42 | 189.9036
2.2 | 20021 | SEDOP | Retirada de revestimento cerâmico | M2 | 47.16 | 5.54 | 7.14 | 336.72 | 0.1887% |  | 5.54 | 47.16 | 261.2664 | #REF! | 33.5 | 1579.86 | 43.55 | 2053.818 | 318.34 | 5.99 | 1906.8566 |  | 9.57 | 261.2664
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 214.6 | 0.1202% | 0.1202% | 0 | 0 | 166.5888
3.1 | 30010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 1.92 | 78.8 | 101.51 | 194.9 | 0.1092% |  | 78.8 | 1.92 | 151.296
3.2 | 30254 | SEDOP | Reaterro compactado | M3 | 0.96 | 15.93 | 20.52 | 19.7 | 0.01104% |  | 15.93 | 0.96 | 15.2928
4 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 8241.93 | 4.618% | 4.618% | 0 | 0 | 6398.0133
4.1 | 40285 | SEDOP | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca | M3 | 1.77 | 1721.81 | 2218.04 | 3925.93 | 2.2% |  | 1721.81 | 1.77 | 3047.6037
4.2 | 40283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | M3 | 0.96 | 3490.01 | 4495.83 | 4316 | 2.418% |  | 3490.01 | 0.96 | 3350.4096
5 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 15225.02 | 8.53% | 8.53% | 0 | 0 | 11818.8193 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
5.1 | 50681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | M3 | 2.66 | 3776.73 | 4865.18 | 12941.38 | 7.251% |  | 3776.73 | 2.66 | 10046.1018 | #REF! | 3100.73 | 8247.9418 | 4030.949 | 10722.3243 | 2.45 | 2876.17 | 7046.6165 |  | 2825.17 | 10046.1018
5.2 | 50713 | SEDOP | Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) - unidirecional | M2 | 13.25 | 133.79 | 172.35 | 2283.64 | 1.279% |  | 133.79 | 13.25 | 1772.7175
6 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 11453.37 | 6.417% | 6.417% | 0 | 0 | 8891.0304
6.1 | 60045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo | M2 | 68.88 | 129.08 | 166.28 | 11453.37 | 6.417% |  | 129.08 | 68.88 | 8891.0304
7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 21776.21 | 12.2% | 12.2% | 0 | 0 | 16904.396
7.1 | 70308 | SEDOP | Encaibramento e ripamento | M2 | 68.6 | 90.31 | 116.34 | 7980.92 | 4.471% |  | 90.31 | 68.6 | 6195.266
7.2 | 70053 | SEDOP | Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. aparelhada | M2 | 68.6 | 66.27 | 85.37 | 5856.38 | 3.281% |  | 66.27 | 68.6 | 4546.122
7.3 | 70047 | SEDOP | Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm | M2 | 68.6 | 73.4 | 94.55 | 6486.13 | 3.634% |  | 73.4 | 68.6 | 5035.24
7.4 | 70277 | SEDOP | Calha em chapa galvanizada | M | 12.2 | 92.44 | 119.08 | 1452.78 | 0.814% |  | 92.44 | 12.2 | 1127.768
8 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 24243.1 | 13.58% | 13.58% | 0 | 0 | 18819.4712
8.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cmento e areia no traço 1;3 | M2 | 68.88 | 14.22 | 18.32 | 1261.88 | 0.707% |  | 14.22 | 68.88 | 979.4736
8.2 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast | M2 | 47.17 | 35.84 | 46.17 | 2177.84 | 1.22% |  | 35.84 | 47.17 | 1690.5728
8.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | M2 | 68.88 | 41.86 | 53.92 | 3714.01 | 2.081% |  | 41.86 | 68.88 | 2883.3168
8.4 | 130759 | SEDOP | Porcelanato (polido) - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) | M2 | 47.16 | 281.3 | 362.37 | 17089.37 | 9.575% |  | 281.3 | 47.16 | 13266.108
9 |  |  | PISO |  |  |  |  | 15025.29 | 8.418% | 8.418% | 0 | 0 | 11664.0526
9.1 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | M2 | 8.22 | 127.52 | 164.27 | 1350.3 | 0.7565% |  | 127.52 | 8.22 | 1048.2144
9.2 | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | M2 | 36.49 | 78.99 | 101.75 | 3712.86 | 2.08% |  | 78.99 | 36.49 | 2882.3451
9.3 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | M2 | 36.49 | 38.55 | 49.66 | 1812.09 | 1.015% |  | 38.55 | 36.49 | 1406.6895
9.4 | 130715 | SEDOP | Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) | M2 | 36.49 | 140.7 | 181.25 | 6613.81 | 3.706% |  | 140.7 | 36.49 | 5134.143
9.5 | 120770 | SEDOP | Rodape em Porcelanato | M | 34.46 | 34.61 | 44.58 | 1536.23 | 0.8607% |  | 34.61 | 34.46 | 1192.6606
10 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 9257.46 | 5.187% | 5.187% | 0 | 0 | 2326.2204
10.1 | 90064 | SEDOP | Esquadria mad. e=3cm c/ caixilho | M2 | 2.94 | 408.95 | 526.81 | 1548.82 | 0.8678% |  | 408.95 | 2.94 | 1202.313
10.2 | 90070 | SEDOP | Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) | M2 | 3.78 | 297.33 | 383.02 | 1447.82 | 0.8112% |  | 297.33 | 3.78 | 1123.9074
10.3 | 91514 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm | M2 | 5.22 | 931.06 | 1199.39 | 6260.82 | 3.508% |  | 931.06 | 5.22 | 4860.1332
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 35602.33 | 19.95% | 19.95% | 0 | 0 | 27638.5586
11.1 | 150180 | SEDOP | Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador | M2 | 685.05 | 25.79 | 33.22 | 22757.36 | 12.75% |  | 25.79 | 685.05 | 17667.4395
11.2 | 151284 | SEDOP | Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa | M2 | 62.34 | 53.51 | 68.93 | 4297.1 | 2.408% |  | 53.51 | 62.34 | 3335.8134
11.3 | 150654 | SEDOP | Latex acrílica sobre muro | M2 | 57.7 | 11.23 | 14.47 | 834.92 | 0.4678% |  | 11.23 | 57.7 | 647.971
11.4 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | M2 | 268.37 | 22.31 | 28.74 | 7712.95 | 4.321% |  | 22.31 | 268.37 | 5987.3347
12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 4235.35 | 2.373% | 2.373% | 0 | 0 | 3287.82
12.1 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | UN | 4 | 19.54 | 25.17 | 100.68 | 0.05641% |  | 19.54 | 4 | 78.16
12.2 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | UN | 5 | 261.78 | 337.22 | 1686.1 | 0.9447% |  | 261.78 | 5 | 1308.9
12.3 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UN | 4 | 28.94 | 37.28 | 149.12 | 0.08355% |  | 28.94 | 4 | 115.76
12.4 | 171532 | SEDOP | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W | UN | 5 | 357 | 459.89 | 2299.45 | 1.288% |  | 357 | 5 | 1785
13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  | 13552.51 | 7.593% | 7.593% | 0 | 0 | 10520.52
13.1 | 190232 | SEDOP | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | UN | 3 | 829.7 | 1068.82 | 3206.46 | 1.796% |  | 829.7 | 3 | 2489.1
13.2 | 190610 | SEDOP | Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento | UN | 3 | 976 | 1257.28 | 3771.84 | 2.113% |  | 976 | 3 | 2928
13.3 | 191514 | SEDOP | Assento de poliester | UN | 3 | 217.58 | 280.29 | 840.87 | 0.4711% |  | 217.58 | 3 | 652.74
13.4 | 190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada | UN | 3 | 168.28 | 216.78 | 650.34 | 0.3644% |  | 168.28 | 3 | 504.84
13.5 | 190791 | SEDOP | Engate flexível cromado 40cm | UN | 3 | 37.65 | 48.5 | 145.5 | 0.08152% |  | 37.65 | 3 | 112.95
13.6 | 191521 | SEDOP | Grelha metálica p/ caixa sifonada - 10x10cm | UN | 3 | 29.95 | 38.58 | 115.74 | 0.06485% |  | 29.95 | 3 | 89.85
13.7 | 190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno | UN | 3 | 87.66 | 112.92 | 338.76 | 0.1898% |  | 87.66 | 3 | 262.98
13.8 | 190795 | SEDOP | Porta toalha de papel - Polipropileno | UN | 3 | 115.8 | 149.17 | 447.51 | 0.2507% |  | 115.8 | 3 | 347.4
13.9 | 190794 | SEDOP | Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno | UN | 3 | 88.78 | 114.37 | 343.11 | 0.1922% |  | 88.78 | 3 | 266.34
13.10 | 190085 | SEDOP | Tanque de louça c/ torneira, sifao e valvula | UN | 1 | 973.4 | 1253.93 | 1253.93 | 0.7025% |  | 973.4 | 1 | 973.4
13.11 | 191515 | SEDOP | Torneira com alavanca | UN | 2 | 245.11 | 315.75 | 631.5 | 0.3538% |  | 245.11 | 2 | 490.22
13.12 | 191517 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório | UN | 3 | 88.12 | 113.52 | 340.56 | 0.1908% |  | 88.12 | 3 | 264.36
13.13 | 180680 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto | UN | 2 | 345.25 | 444.75 | 889.5 | 0.4984% |  | 345.25 | 2 | 690.5
13.14 | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 3 | 43.84 | 56.47 | 169.41 | 0.09492% |  | 43.84 | 3 | 131.52
13.15 | 180257 | SEDOP | Luva simples PVC 100mm - LS | UN | 2 | 20.64 | 26.59 | 53.18 | 0.0298% |  | 20.64 | 2 | 41.28
13.16 | 190231 | SEDOP | Chuveiro cromado | UN | 3 | 91.68 | 118.1 | 354.3 | 0.1985% |  | 91.68 | 3 | 275.04
14 |  |  | OUTROS |  |  |  |  | 1662.63 | 0.9315% | 0.9315% | 0 | 0 | 1290.7176
14.1 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | M2 | 38.46 | 33.56 | 43.23 | 1662.63 | 0.9315% |  | 33.56 | 38.46 | 1290.7176
15 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 6641.25 | 3.721% | 3.721% | 0 | 0 | 5155.9628 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
15.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | M2 | 654.31 | 7.88 | 10.15 | 6641.25 | 3.721% |  | 7.88 | 654.31 | 5155.9628 | #REF! | 6.03 | 3945.4893 | 7.839 | 5129.1361 | 609.19 | 6.03 | 3673.4157 |  | 6.03 | 5155.9628
[10 empty] | 100% | [5 empty] | 25706.0103 |  | 33417.8134 | 1025.14 |  | 21719.6244
[5 empty] | Total sem BDI |  | 133695.401 | [5 empty] | 133695.401 | #REF!
[5 empty] | Total BDI |  | 44789.209 | [6 empty] | #REF!
[5 empty] | Total com BDI |  | 178484.61

## cronograma CÂMARA
ESTADO DO PARÁ CAMARA MUNICIPAL DE OUREM CNPJ: 05.361.845/0001-26
| Objeto |  |  | B.D.I.
28.82%
ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OUREM
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE OUREM/PA
DATA: OUTUBRO DE 2023
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10772.22 | 10772.22
2 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 581.34 | 581.34
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 214.6 | 214.6
4 | FUNDAÇÕES | 8241.93 | 8241.93
5 | ESTRUTURA | 15225.02 | 15225.02
6 | PAREDES E PAINEIS | 11453.37 |  | 11453.37
7 | COBERTURA | 21776.21 |  | 17420.968 | 4355.242
8 | REVESTIMENTOS | 24243.1 |  | 14545.86 | 9697.24
9 | PISO | 15025.29 |  | 10517.703 | 4507.587
10 | ESQUADRIAS | 9257.46 |  |  | 9257.46
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 35602.33 |  |  |  | 35602.33
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4235.35 |  | 2541.21 | 1694.14
13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 13552.51 |  | 6776.255 | 5421.004 | 1355.251
14 | OUTROS | 1662.63 |  |  | 665.052 | 997.578
15 | SERVIÇOS FINAIS | 6641.25 |  |  |  | 6641.25
| TOTAL GERAL | 178484.61
Porcentagem |  |  | 19.63% | 35.44% | 19.94% | 24.99%
Custo |  |  | 35035.11 | 63255.366 | 35597.725 | 44596.409
Porcentagem Acumulado |  |  | 19.63% | 55.07% | 75.01% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 35035.11 | 98290.476 | 133888.201 | 178484.61
Engª Civil Tayrine Kirna Silveira - CREA 151035882-0

## BDI
ESTADO DO PARÁ CAMARA MUNICIPAL DE OUREM CNPJ: 05.361.845/0001-26
CÁLCULO DO BDI
|  | Objeto: | ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OUREM
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE OUREM/PA
VALORES ADOTADOS:
|  | AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3 | %
|  | S+G | SEGURO + GARANTIA |  | 1 | %
|  | R | RISCO |  | 1.1 | %
|  | DF | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 2.3 | %
|  |  | ISS |  | 5 | %
|  | I | PIS |  | 0.65 | %
|  |  | COFINS |  | 3 | %
|  |  | TOTAL "I" = |  | 8.65 | %
|  | L | LUCRO |  | 8.96 | %
FÓRMULA DE CÁLCULO:
|  | BDI = | (1 + ( AC + S + R + G )) ( 1 + DF ) ( 1 + L) | - | 1 |  | x | 100
( 1 - I)
CÁLCULO:
|  | BDI = | 200.4948 | - | 1 |  |  | = | 28.82%
-6.958
|  |  | O VALOR DO BDI ADOTADO É DE : |  | 28.815 | %
DATA: OUTUBRO DE 2023