## RESUMO
ESTADO DO PARÁ CAMARA MUNICIPAL DE OUREM CNPJ: 05.361.845/0001-26
| Objeto |  | B.D.I.
| REFORMA DE CÂMARA MUNICIPAL DE OUREM |  | 20%
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE OUREM/PA
DATA: DEZEMBRO DE 2021
PLANILHA RESUMO
Item | Descrição | TOTAL
1 | REFORMA DA CAMARA | 116304.964
TOTAL GERAL DA OBRA |  | 116304.964

## planilha CÂMARA
ESTADO DO PARÁ CAMARA MUNICIPAL DE OUREM CNPJ: 05.361.845/0001-26
|  | Objeto |  |  |  | B.D.I. | Bancos | [6 empty] | B.D.I. |  | B.D.I. |  |  |  |  | B.D.I. |  |  | B.D.I.
|  | REFORMA DE CÂMARA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | 20% | SEDOP - 03/2021 - Pará | [6 empty] | 20% |  | 0.3 |  |  |  |  | 20% |  |  | 20%
|  | ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE OUREM/PA | [5 empty] | DATA: DEZEMBRO DE 2021 |  | 120% | [12 empty] | 125%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |  |  | Quant. | Quant. | Valor Unit |  | Valor Unit |  |  |  | Quant. | Valor Unit |  |  | Valor Unit
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 9053.844 | 7.785%
1.1 | 11171 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | CJ | 1 | 5312.5 | 6375 | 6375 | 5.481% |  | 5312.5 | 6 | 6 | 173.45 | 1040.7 | 173.45 | 1040.7 | 225.485 | 1352.91 | 1 | 6158.29 | 6158.29 |  | 4250 | 5312.5
1.2 | 11340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de grafica | M2 | 6 | 216.81 | 260.17 | 1561.02 | 1.342% |  | 1300.86 | 6 | 6 | 173.45 | 1040.7 | 173.45 | 1040.7 | 225.485 | 1352.91 | 6 | 173.45 | 1040.7 |  | 173.45 | 1300.86
1.3 | 10786 | SEDOP | Aluguel e montagem de andaime metálico | M2/Mê | 65.6 | 14.2 | 17.04 | 1117.824 | 0.9611% |  | 931.52 | 6 | 6 | 173.45 | 1040.7 | 173.45 | 1040.7 | 225.485 | 1352.91 | 65.6 | 11.36 | 745.216 |  | 11.36 | 931.52
2 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA |  |  |  |  | 5637.82 | 4.847% |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2.1 | 20019 | SEDOP | Retirada de reboco ou emboço | M2 | 22.56 | 6.78 | 8.14 | 183.64 | 0.1579% |  | 152.9568 | 24 | 140 | 50.91 | 7127.4 | 50.91 | 1221.84 | 66.183 | 1588.392 | 22.56 | 50.91 | 1148.5296 |  | 5.42 | 152.9568
2.2 | 100330 | SINAPI | Retirada e recolocação de telha cerâmica capa-canal, com mais de duas águas, incluso lançamento. | M2 | 318.34 | 11.96 | 14.35 | 4568.18 | 3.928% |  | 3807.3464 | 4 | 1 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 134 | 43.55 | 174.2 | 318.34 | 5.99 | 1906.8566 |  | 9.57 | 3807.3464
2.3 | 20235 | SEDOP | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | M2 | 50 | 8.46 | 10.15 | 507.5 | 0.4364% |  | 423 | 12 | 140 | 5.09 | 712.6 | 5.09 | 61.08 | 6.617 | 79.404 | 50 | 6.77 | 338.5 |  | 6.77 | 423
2.4 | 21534 | SEDOP | Retirada de forro em PVC, incl. barroteamentolançamento. | M2 | 50 | 6.31 | 7.57 | 378.5 | 0.3254% |  | 315.5 | 370.04 | 140 | 13.72 | 1920.8 | 13.72 | 5076.9488 | 17.836 | 6600.0334 | 50 | 5.05 | 252.5 |  | 5.05 | 315.5
3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 10382.49 | 8.927% |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3.1 | 50729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | M3 | 2.45 | 3531.46 | 4237.75 | 10382.49 | 8.927% |  | 8652.077 | 2.4 | 3.5 | 3100.73 | 10852.555 | 3100.73 | 7441.752 | 4030.949 | 9674.2776 | 2.45 | 2876.17 | 7046.6165 |  | 2825.17 | 8652.077
4 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 10720.87 | 9.218% |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
.41 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cmento e areia no traço 1;3 | M2 | 22.56 | 6.08 | 7.3 | 164.69 | 0.1416% |  | 137.1648 | 36 | 60 | 4.86 | 291.6 | 4.86 | 174.96 | 6.318 | 227.448 | 22.56 | 4.86 | 109.6416 |  | 4.86 | 137.1648
4.2 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | M2 | 22.56 | 49.1 | 58.92 | 1329.24 | 1.143% |  | 1107.696 | 36 | 60 | 39.28 | 2356.8 | 39.28 | 1414.08 | 51.064 | 1838.304 | 22.56 | 39.28 | 886.1568 |  | 39.28 | 1107.696
4.3 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada | M2 | 20.4 | 82.8 | 99.36 | 2026.94 | 10.46% |  | 1689.12 | 12 | 60 | 56.08 | 3364.8 | 56.08 | 672.96 | 72.904 | 874.848 | 50 | 56.08 | 2804 |  | 66.24 | 1689.12
4.4 | 130759 | SEDOP | Porcelanato (polido) - Padrão Alto | M2 | 50 | 120 | 144 | 7200 | 6.191% |  | 6000 | 12 | 60 | 56.08 | 3364.8 | 56.08 | 672.96 | 72.904 | 874.848 | 50 | 56.08 | 2804 |  | 96 | 6000
5 |  |  | SISTEMAS DE PISOS E COBERTURA |  |  |  |  | 23015.44 | 19.79% |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
5.1 | 40257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | M3 | 4.2 | 707.36 | 848.83 | 3565.09 | 3.065% |  | 2970.912 | 183.9 | 50 | 43.87 | 2193.5 | 43.87 | 8067.693 | 57.031 | 10488.0009 | 4.2 | 583.89 | 2452.338 |  | 565.89 | 2970.912
5.2 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | M2 | 50 | 39.6 | 47.52 | 2376 | 2.043% |  | 1980 | 129.99 | 50 | 31.68 | 1584 | 31.68 | 4118.0832 | 41.184 | 5353.5082 | 50 | 31.68 | 1584 |  | 31.68 | 1980
5.3 | 120770 | SEDOP | Rodape em Porcelanato | M | 39 | 70.1 | 84.12 | 3280.68 | 2.821% |  | 2733.9 | 12 | 60 | 56.08 | 3364.8 | 56.08 | 672.96 | 72.904 | 874.848 | 39 | 56.08 | 2187.12 |  | 56.08 | 2733.9
5.4 | 80783 | SEDOP | Manta para sub cobertura e= 5mm | M2 | 318.34 | 36.11 | 43.33 | 13793.67 | #DIV/0! |  | 11495.2574 | 12 | 60 | 56.08 | 3364.8 | 56.08 | 672.96 | 72.904 | 874.848 | 39 | 56.08 | 2187.12 |  | 28.89 | 11495.2574
6 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 18306.19 | 15.74% |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
6.1 | 150480 | SEDOP | Acrilica fosca int./ext. c/fdo. preparador 3 dem.(reforma)s/massa | M2 | 464.84 | 26.66 | 31.99 | 14870.23 | 12.79% |  | 12392.6344 | 92.4 | 92.4 | 20.46 | 1890.504 | 20.46 | 1890.504 | 26.598 | 2457.6552 | 464.84 | 21.33 | 9915.0372 |  | 21.33 | 12392.6344
6.2 | 151284 | SEDOP | Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa | M2 | 57 | 50.23 | 60.28 | 3435.96 | 2.954% |  | 2863.11 | 528 | 50 | 16.36 | 818 | 8.89 | 4693.92 | 11.557 | 6102.096 | 57 | 40.18 | 2290.26 |  | 40.18 | 2863.11
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  | 5964.72 | 5.129% |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
7.1 | 180844 | SEDOP | Revisao de ponto de agua | PT | 6 | 162.78 | 195.34 | 1172.04 | 1.008% |  | 976.68 | 7 | 15 | 129.74 | 1946.1 | 129.74 | 908.18 | 168.662 | 1180.634 | 6 | 130.22 | 781.32 |  | 130.22 | 976.68
7.2 | 180845 | SEDOP | Revisao de ponto de esgoto | PT | 6 | 168.78 | 202.54 | 1215.24 | 1.045% |  | 1012.68 | 7 | 15 | 134.38 | 2015.7 | 134.38 | 940.66 | 174.694 | 1222.858 | 6 | 135.02 | 810.12 |  | 135.02 | 1012.68
7.3 | 190232 | SEDOP | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | UN | 2 | 533.7 | 640.44 | 1280.88 | 1.101% |  | 1067.4 | 7 | 15 | 129.74 | 1946.1 | 129.74 | 908.18 | 168.662 | 1180.634 | 2 | 426.96 | 853.92 |  | 426.96 | 1067.4
7.4 | 190610 | SEDOP | Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento | UN | 2 | 956.9 | 1148.28 | 2296.56 | 1.975% |  | 1913.8 | 1 | 1 | 13428.55 | 13428.55 | 13428.55 | 13428.55 | 17457.115 | 17457.115 | 2 | 765.52 | 1531.04 |  | 765.52 | 1913.8
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 25219.75 | 21.68% |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
8.1 | 171491 | SEDOP | Revisao de ponto de luz | PT | 55 | 104.71 | 125.65 | 6910.75 | 5.942% |  | 5759.05 | 32 | 50 | 83.19 | 4159.5 | 83.19 | 2662.08 | 108.147 | 3460.704 | 70 | 83.77 | 5863.9 |  | 83.77 | 5759.05
8.2 | 170319 | SEDOP | Cabo de cobre 10mm2 - 750 V | M | 850 | 17.95 | 21.54 | 18309 | 0.0933% |  | 501.06 | 15 | 10 | 206.79 | 2067.9 | 35.79 | 536.85 | 46.527 | 697.905 | 950 | 14.36 | 13642 |  | 14.36 | 15257.5
9 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 1306.44 | 1.123% |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
9.1 | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | PT | 2 | 544.35 | 653.22 | 1306.44 | 1.123% |  | 1088.7 | 150 | 500 | 7.87 | 3935 | 7.87 | 1180.5 | 7.87 | 1180.5 | 2 | 435.48 | 870.96 |  | 435.48 | 1088.7
10 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 6697.4 | 5.758% |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
10.1 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguragao em ago inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | UN | 1 | 986.86 | 1184.23 | 1184.23 | 1.018% |  | 986.86 | 1 | 1 | 789.49 | 789.49 | 789.49 | 789.49 | 1026.337 | 1026.337 | 1 | 789.49 | 789.49 |  | 789.49 | 986.86
10.2 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | M2 | 609.19 | 7.54 | 9.05 | 5513.17 | 4.74% |  | 4593.2926 | 313.89 | 30 | 6.03 | 180.9 | 6.03 | 1892.7567 | 7.839 | 2460.5837 | 609.19 | 6.03 | 3673.4157 |  | 6.03 | 4593.2926
[17 empty] | 63356.0477 |  | 82008.712 | 2963.3 |  | 74673.048
[5 empty] | Total sem BDI |  | 96921.5174 | [5 empty] | Total sem BDI |  | 76831.799
[5 empty] | Total BDI |  | 19383.4466 | [5 empty] | Total BDI |  | 15366.3598
[5 empty] | Total com BDI |  | 116304.964 | [5 empty] | Total com BDI
116304.964

## cronograma CÂMARA
ESTADO DO PARÁ CAMARA MUNICIPAL DE OUREM CNPJ: 05.361.845/0001-26
| Objeto |  |  | B.D.I.
20%
REFORMA DE CÂMARA MUNICIPAL DE OUREM
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE OUREM/PA
DATA: DEZEMBRO DE 2021
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9053.844 | 9053.844
2 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 5637.82 | 5637.82
3 | ESTRUTURA | 10382.49 | 10382.49
4 | REVESTIMENTOS | 10720.87 | 10720.87
5 | SISTEMAS DE PISOS E COBERTURA | 23015.44 | 3452.316 | 9206.176 | 10356.948
6 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 18306.19 |  | 5491.857 | 5491.857 | 7322.476
7 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 5964.72 |  | 5964.72
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 25219.75 |  |  | 12609.875 | 12609.875
9 | CLIMATIZAÇÃO | 1306.44 |  |  |  | 1306.44
10 | SERVIÇOS FINAIS | 6697.4 |  |  |  | 6697.4
| TOTAL GERAL | 116304.964
Porcentagem |  |  | 33.75% | 17.77% | 24.47% | 24.02%
Custo |  |  | 39247.34 | 20662.753 | 28458.68 | 27936.191
Porcentagem Acumulado |  |  | 33.75% | 51.51% | 75.98% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 39247.34 | 59910.093 | 88368.773 | 116304.964
Engª Civil Tayrine Kirna Silveira - CREA 151035882-0

## BDI
ESTADO DO PARÁ CAMARA MUNICIPAL DE OUREM CNPJ: 05.361.845/0001-26
CÁLCULO DO BDI
|  | Objeto: | REFORMA DE CÂMARA MUNICIPAL DE OUREM
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE OUREM/PA
VALORES ADOTADOS:
|  | AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3.11 | %
|  | S+G | SEGURO + GARANTIA |  | 1 | %
|  | R | RISCO |  | 1.1 | %
|  | DF | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.25 | %
|  |  | ISS |  | 5 | %
|  | I | PIS |  | 0.65 | %
|  |  | COFINS |  | 3 | %
|  |  | TOTAL "I" = |  | 8.65 | %
|  | L | LUCRO |  | 8.96 | %
FÓRMULA DE CÁLCULO:
|  | BDI = | (1 + ( AC + S + R + G )) ( 1 + DF ) ( 1 + L) | - | 1 |  | x | 100
( 1 - I)
CÁLCULO:
|  | BDI = | 139.1661 | - | 1 |  |  | = | 20%
-6.958
|  |  | O VALOR DO BDI ADOTADO É DE : |  | 20.0009 | %
DATA: DEZEMBRO DE 2021
Os cálculos estão em conformidade ao " ACORDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO "